## Taches-Kanban
RÉPARTITION DES TÂCHES — TRACK'N SHARE
Feuille préparée pour reporter les tâches dans GitHub Project : créer une issue par ligne, reprendre le responsable, la priorité, les labels, les dépendances et les critères d'acceptation.
ID | Phase | Epic | Titre GitHub Issue | Description | Responsable | Priorité | Statut initial | Taille | Labels GitHub | Dépendances | Critères d'acceptation | Livrable / preuve | Sprint conseillé
TNS-001 | S0 | Gestion projet | Valider le périmètre MVP | Relire le cahier des charges et figer les fonctionnalités obligatoires avant développement. | Binôme | P0 | Backlog | S | gestion-projet, mvp, cadrage | Cahier des charges terminé | Liste MVP validée et bonus séparés clairement. | MVP validé dans la documentation | S1
TNS-002 | S0 | Gestion projet | Créer le GitHub Project Kanban | Créer les colonnes du board et préparer les champs : statut, priorité, responsable, sprint, labels. | Binôme | P0 | Backlog | S | gestion-projet, github-project | TNS-001 | Board créé avec colonnes Backlog, À faire, En cours, Review, Terminé. | Lien du GitHub Project | S1
TNS-003 | S0 | Gestion projet | Importer les tâches dans GitHub Issues | Reporter les lignes de ce Google Sheet dans GitHub Issues ou cartes Project. | Binôme | P0 | Backlog | M | gestion-projet, github-project | TNS-002 | Chaque tâche P0/P1 existe dans GitHub Project avec responsable et labels. | Issues créées dans GitHub | S1
TNS-004 | S0 | Gestion projet | Finaliser la répartition des responsabilités | Vérifier la répartition Ioanes / Clément et ajuster les tâches selon les disponibilités. | Binôme | P0 | Backlog | S | gestion-projet, organisation | TNS-003 | Chaque tâche prioritaire possède un responsable clair. | Google Sheet mis à jour | S1
TNS-005 | S0 | Documentation | Maintenir le cahier des charges | Garder le cahier des charges à jour lorsque le périmètre évolue. | Ioanes | P1 | Backlog | S | documentation, gestion-projet | TNS-001 | Le document reste cohérent avec les choix techniques et fonctionnels. | Cahier des charges à jour | S1-S8
TNS-006 | S0 | Documentation | Maintenir le document risques et solutions | Mettre à jour les risques pendant le projet selon les difficultés rencontrées. | Ioanes | P1 | Backlog | S | documentation, risques | TNS-001 | Les risques critiques ont une solution ou un plan de secours. | Document risques à jour | S1-S8
TNS-007 | S1 | DevOps | Initialiser le repository GitHub | Créer le repository, branches principales, README initial et règles de contribution simples. | Ioanes | P0 | Backlog | S | devops, setup, github | TNS-001 | Repository accessible avec README et branche main propre. | Repo GitHub initialisé | S1
TNS-008 | S1 | DevOps | Définir la structure front/back | Choisir l'organisation du repo : monorepo ou dossiers séparés front et back. | Binôme | P0 | Backlog | S | architecture, setup | TNS-007 | Structure validée et comprise par les deux développeurs. | Arborescence créée | S1
TNS-009 | S1 | Back-end | Initialiser NestJS avec TypeScript | Créer le projet back-end NestJS, scripts npm et structure modulaire de base. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, nestjs, setup | TNS-008 | Le back démarre localement et expose une route de santé. | Application NestJS fonctionnelle | S1
TNS-010 | S1 | Front-end | Initialiser React avec TypeScript | Créer le projet front-end React TypeScript avec routing de base. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, react, setup | TNS-008 | Le front démarre localement et affiche une page d'accueil temporaire. | Application React fonctionnelle | S1
TNS-011 | S1 | DevOps | Mettre en place Docker Compose | Créer un docker-compose pour lancer front, back, base de données et Redis si utilisé. | Ioanes | P0 | Backlog | M | devops, docker | TNS-009, TNS-010 | Le projet se lance avec une commande documentée. | docker-compose opérationnel | S1
TNS-012 | S1 | DevOps | Créer les fichiers .env.example | Documenter les variables d'environnement nécessaires au front et au back. | Ioanes | P0 | Backlog | S | devops, sécurité, env | TNS-009 | Aucun secret réel n'est versionné et les variables utiles sont listées. | .env.example disponible | S1
TNS-013 | S1 | Qualité | Configurer linting et formatage | Ajouter ESLint/Prettier ou équivalent pour garder un code homogène. | Binôme | P1 | Backlog | S | qualité, setup | TNS-009, TNS-010 | Les commandes lint/format fonctionnent sur front et back. | Scripts npm lint/format | S1
TNS-014 | S1 | Documentation | Rédiger le guide d'installation local | Documenter les étapes pour installer et lancer le projet sur une machine vierge. | Clément | P1 | Backlog | S | documentation, devops | TNS-011 | Un membre peut lancer le projet en suivant le README. | README installation | S1
TNS-015 | S2 | Front-end | Créer le layout global responsive | Mettre en place le layout principal desktop/mobile avec header, navigation et zone de contenu. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, ui, responsive | TNS-010 | Le layout fonctionne sur desktop et mobile. | Layout responsive | S2
TNS-016 | S2 | Front-end | Créer la navigation mobile | Ajouter menu burger ou bottom navigation adaptée à la PWA mobile. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, mobile, pwa | TNS-015 | Les pages principales sont accessibles sur mobile. | Navigation mobile fonctionnelle | S2
TNS-017 | S2 | PWA | Ajouter le manifest PWA | Créer manifest.webmanifest avec nom, icônes, couleurs, display standalone et start_url. | Clément | P0 | Backlog | S | pwa, frontend | TNS-010 | Le manifest est détecté par le navigateur. | Manifest PWA présent | S2
TNS-018 | S2 | PWA | Ajouter un service worker simple | Mettre en place un service worker avec cache des assets statiques et fallback offline simple. | Clément | P1 | Backlog | M | pwa, service-worker | TNS-017 | L'application possède une stratégie offline minimale sans cacher de données sensibles. | Service worker fonctionnel | S3
TNS-019 | S2 | Front-end | Préparer les composants UI réutilisables | Créer boutons, cartes, inputs, badges, modales simples et composants de tableau. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, ui | TNS-015 | Les pages MVP réutilisent des composants communs. | Dossier components prêt | S2
TNS-020 | S2 | Front-end | Créer les routes principales | Créer les routes login, register, dashboard, profile, games, leaderboard, teams, settings. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, routing | TNS-015 | Toutes les routes MVP existent même avec contenu placeholder. | Routing opérationnel | S2
TNS-021 | S2 | Front-end | Créer le store utilisateur | Mettre en place le store utilisateur avec Valtio ou solution choisie. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, state | TNS-020 | L'état utilisateur est accessible dans l'application. | Store utilisateur | S2
TNS-022 | S2 | Back-end | Configurer les modules NestJS de base | Créer AuthModule, UsersModule, GamesModule, StatsModule, TeamsModule, SeasonsModule. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, nestjs, architecture | TNS-009 | Les modules principaux existent avec services/controllers de base. | Modules NestJS créés | S2
TNS-023 | S2 | Back-end | Configurer validation DTO globale | Ajouter validation pipe, class-validator et class-transformer. | Ioanes | P0 | Backlog | S | backend, sécurité, validation | TNS-009 | Les endpoints rejettent les payloads invalides. | Validation globale activée | S2
TNS-024 | S2 | Back-end | Configurer CORS et Helmet | Ajouter configuration CORS précise et headers de sécurité avec Helmet. | Ioanes | P0 | Backlog | S | backend, sécurité | TNS-009 | Le front peut appeler l'API et les headers sécurité sont présents. | CORS + Helmet configurés | S2
TNS-025 | S2 | Back-end | Préparer Swagger API | Ajouter Swagger pour documenter les endpoints REST principaux. | Ioanes | P1 | Backlog | S | backend, documentation, swagger | TNS-022 | Une page de documentation API est accessible en dev. | Swagger disponible | S3
TNS-026 | S2 | BDD | Choisir et documenter la stratégie BDD | Confirmer PostgreSQL + Redis ou Redis-JSON selon contraintes du projet. | Ioanes | P0 | Backlog | S | bdd, architecture | TNS-001 | Le choix BDD est documenté avec justification. | Décision BDD validée | S2
TNS-027 | S2 | BDD | Créer le modèle de données initial | Définir les entités User, GameAccount, Game, PlayerStats, Team, TeamMember, Season, Message. | Ioanes | P0 | Backlog | L | bdd, modèle-données | TNS-026 | Le modèle couvre les besoins MVP et les relations principales. | Schéma de données initial | S2
TNS-028 | S2 | BDD | Mettre en place les migrations ou schémas | Créer les premières migrations SQL ou structures Redis-JSON selon le choix BDD. | Ioanes | P0 | Backlog | L | bdd, backend | TNS-027 | La base peut être initialisée automatiquement. | Schémas/migrations opérationnels | S3
TNS-029 | S2 | BDD | Créer les seeders de démonstration | Préparer des données fictives : joueurs, équipes, jeux, saisons, statistiques et messages. | Ioanes | P0 | Backlog | L | bdd, seed, demo | TNS-028 | La base peut être remplie avec des données réalistes pour la démo. | Seeder disponible | S4
TNS-030 | S3 | Auth | Créer l'inscription côté back-end | Développer endpoint register avec validation, hash du mot de passe et création utilisateur. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, auth, sécurité | TNS-023, TNS-027 | Un utilisateur peut être créé avec mot de passe hashé. | Endpoint register | S3
TNS-031 | S3 | Auth | Créer la connexion côté back-end | Développer endpoint login avec vérification du mot de passe et génération de session/token. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, auth | TNS-030 | Un utilisateur valide peut se connecter et reçoit une session/token. | Endpoint login | S3
TNS-032 | S3 | Auth | Créer la déconnexion et refresh token | Développer logout et refresh si l'architecture JWT/cookies est retenue. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, auth, sécurité | TNS-031 | Un utilisateur peut renouveler ou invalider sa session. | Logout/refresh opérationnels | S3
TNS-033 | S3 | Auth | Créer les guards d'authentification | Protéger les routes privées côté back-end. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, auth, guards | TNS-031 | Les endpoints privés refusent les utilisateurs non connectés. | Guards actifs | S3
TNS-034 | S3 | Auth | Créer les pages login/register | Créer les formulaires de connexion et inscription côté front avec validation simple. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, auth | TNS-020, TNS-030, TNS-031 | Un utilisateur peut s'inscrire et se connecter depuis l'interface. | Pages auth fonctionnelles | S3
TNS-035 | S3 | Auth | Gérer la session côté front | Stocker l'état connecté, protéger les routes privées et gérer la déconnexion. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, auth, state | TNS-021, TNS-032, TNS-033 | Les routes privées redirigent correctement selon l'état utilisateur. | Session front gérée | S3
TNS-036 | S4 | Profil | Créer endpoints profil utilisateur | Développer lecture et modification du profil utilisateur. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, profil | TNS-033, TNS-027 | Un utilisateur peut lire et modifier son profil autorisé. | Endpoints profil | S4
TNS-037 | S4 | Profil | Créer page profil utilisateur | Afficher pseudo, avatar, bio, stats principales, équipe et saison actuelle. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, profil | TNS-036 | La page profil affiche correctement les données utilisateur. | Page profil | S4
TNS-038 | S4 | Profil | Créer page paramètres compte | Permettre la modification du pseudo, bio, avatar placeholder et confidentialité. | Clément | P1 | Backlog | M | frontend, settings, profil | TNS-036 | L'utilisateur peut modifier les informations prévues. | Page settings | S4
TNS-039 | S4 | Jeux & stats | Créer le module jeux côté back-end | Développer endpoints pour lister les jeux disponibles et consulter un jeu. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, games | TNS-022, TNS-027 | Le front peut récupérer la liste des jeux. | Endpoints games | S4
TNS-040 | S4 | Jeux & stats | Créer l'API mock de statistiques | Créer une API interne simulant les stats d'un joueur pour sécuriser le MVP. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, stats, mock, demo | TNS-039 | L'API retourne wins, losses, kills, deaths, matchesPlayed. | Endpoint mock stats | S4
TNS-041 | S4 | Jeux & stats | Créer le service de synchronisation stats | Développer le service qui récupère ou simule les statistiques et les sauvegarde. | Ioanes | P0 | Backlog | L | backend, stats | TNS-040, TNS-028 | Les stats peuvent être rafraîchies et persistées. | Service sync stats | S4
TNS-042 | S4 | Jeux & stats | Afficher les statistiques sur le dashboard | Créer les cartes K/D, winrate, parties, score et saison actuelle. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, dashboard, stats | TNS-041 | Le dashboard affiche des statistiques lisibles. | Dashboard stats | S4
TNS-043 | S4 | Jeux & stats | Créer la page liste des jeux | Afficher les jeux disponibles et accès aux leaderboards. | Clément | P1 | Backlog | S | frontend, games | TNS-039 | La liste des jeux est visible avec navigation vers détail/leaderboard. | Page games | S4
TNS-044 | S5 | Scoring | Implémenter la formule de score | Calculer Score = K/D x 50 + Winrate x 40 + Parties x 0,5. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, scoring | TNS-041 | Le score est calculé de manière stable et documentée. | Service scoring | S5
TNS-045 | S5 | Scoring | Ajouter règle minimum de parties | Exclure du leaderboard les joueurs avec moins de 10 parties sur la saison. | Ioanes | P0 | Backlog | S | backend, leaderboard, scoring | TNS-044 | Les joueurs non éligibles ne sont pas classés. | Règle anti-abus active | S5
TNS-046 | S5 | Saisons | Créer le module saisons | Gérer saison courante, dates de début/fin et statut. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, saisons | TNS-027 | Une saison courante peut être créée et utilisée par les stats. | Module saisons | S5
TNS-047 | S5 | Saisons | Préparer l'archivage de fin de saison | Prévoir le mécanisme pour figer stats et leaderboards à la fin d'une saison. | Ioanes | P1 | Backlog | M | backend, saisons, archivage | TNS-046, TNS-044 | Les données peuvent être archivées sans écraser l'historique. | Archivage saison | S6
TNS-048 | S5 | Leaderboard | Créer endpoint leaderboard solo | Retourner un classement par jeu et par saison. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, leaderboard | TNS-044, TNS-045, TNS-046 | L'API retourne un classement trié par score. | Endpoint leaderboard solo | S5
TNS-049 | S5 | Leaderboard | Créer page leaderboard solo | Afficher rang, joueur, score, K/D, winrate, parties et saison. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, leaderboard | TNS-048 | Le classement est lisible sur desktop et mobile. | Page leaderboard solo | S5
TNS-050 | S5 | Saisons | Créer page archives des saisons | Afficher les saisons disponibles et permettre de consulter les anciennes performances. | Clément | P1 | Backlog | M | frontend, saisons | TNS-046, TNS-047 | L'utilisateur peut voir la saison courante et les archives prévues. | Page saisons | S6
TNS-051 | S6 | Équipes | Créer endpoints de création d'équipe | Permettre à un utilisateur connecté de créer une équipe et devenir capitaine. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, teams | TNS-033, TNS-027 | Un utilisateur peut créer une équipe avec nom, tag et description. | Endpoint create team | S6
TNS-052 | S6 | Équipes | Créer le système de code d'invitation | Générer un code d'invitation unique et permettre de rejoindre une équipe. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, teams, invitations | TNS-051 | Un utilisateur peut rejoindre une équipe via code valide. | Code invitation | S6
TNS-053 | S6 | Équipes | Gérer les rôles d'équipe | Implémenter capitaine, co-capitaine, membre et invité avec permissions. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, teams, permissions | TNS-051, TNS-052 | Les actions sensibles vérifient le rôle côté back-end. | Permissions équipes | S6
TNS-054 | S6 | Équipes | Créer les pages équipes | Créer pages mes équipes, création équipe et détail équipe. | Clément | P0 | Backlog | L | frontend, teams | TNS-051, TNS-052 | L'utilisateur peut créer, rejoindre et consulter une équipe depuis l'interface. | Pages équipes | S6
TNS-055 | S6 | Équipes | Afficher les statistiques d'équipe | Afficher score moyen, K/D moyen, winrate moyen, meilleur joueur et progression. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, teams, stats | TNS-053 | La page équipe affiche les statistiques collectives. | Stats équipe UI | S6
TNS-056 | S6 | Leaderboard | Créer leaderboard d'équipe côté back-end | Calculer et retourner un classement des équipes par score moyen ou total. | Ioanes | P1 | Backlog | M | backend, leaderboard, teams | TNS-053, TNS-044 | L'API retourne un leaderboard d'équipe cohérent. | Endpoint leaderboard équipes | S7
TNS-057 | S6 | Leaderboard | Créer page leaderboard d'équipe | Afficher le classement des équipes avec score moyen, K/D, winrate et membres. | Clément | P1 | Backlog | M | frontend, leaderboard, teams | TNS-056 | Le classement équipe est consultable et responsive. | Page leaderboard équipes | S7
TNS-058 | S7 | Chat | Configurer Socket.io côté back-end | Installer et configurer Socket.io serveur avec authentification. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, socketio, chat | TNS-033 | Le serveur Socket.io accepte seulement les utilisateurs connectés. | Socket.io back configuré | S7
TNS-059 | S7 | Chat | Créer rooms de chat par équipe | Associer chaque équipe à une room et vérifier que seuls les membres y accèdent. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, socketio, teams | TNS-058, TNS-053 | Un utilisateur hors équipe ne peut pas rejoindre le chat. | Rooms sécurisées | S7
TNS-060 | S7 | Chat | Persister l'historique des messages | Sauvegarder les messages d'équipe avec auteur, date et conversation. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, chat, bdd | TNS-059, TNS-027 | Les messages restent visibles après refresh. | Historique chat | S7
TNS-061 | S7 | Chat | Créer l'interface chat d'équipe | Créer l'écran de chat avec liste des messages, champ d'envoi et réception temps réel. | Clément | P0 | Backlog | L | frontend, chat, socketio | TNS-058, TNS-060 | Les membres peuvent échanger des messages en temps réel. | UI chat équipe | S7
TNS-062 | S7 | Chat | Afficher statut de connexion simple | Afficher un indicateur en ligne/hors ligne ou activité récente si le temps le permet. | Clément | P2 | Backlog | S | frontend, chat, bonus | TNS-061 | Un statut simple est visible sans bloquer le MVP. | Statut utilisateur simple | S8
TNS-063 | S8 | Sécurité | Ajouter rate limiting sur endpoints sensibles | Protéger login, register, messages et invitations contre les abus. | Ioanes | P0 | Backlog | M | backend, sécurité, rate-limit | TNS-031, TNS-052, TNS-060 | Les endpoints sensibles ont une limitation de fréquence. | Rate limiting actif | S8
TNS-064 | S8 | Sécurité | Chiffrer les messages stockés | Chiffrer le contenu des messages en base avec une clé serveur si réalisable. | Ioanes | P1 | Backlog | M | backend, sécurité, chat | TNS-060 | Les messages ne sont pas stockés en clair si la fonctionnalité est activée. | Chiffrement messages | S8
TNS-065 | S8 | Sécurité | Nettoyer les logs sensibles | Vérifier que les logs ne contiennent pas mots de passe, tokens ou contenus privés. | Ioanes | P0 | Backlog | S | backend, sécurité, logs | TNS-031, TNS-060 | Aucune donnée sensible évidente n'est loggée. | Logs vérifiés | S8
TNS-066 | S8 | Sécurité | Vérifier le cache PWA à la déconnexion | S'assurer que les données privées ne restent pas accessibles via le cache après logout. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, pwa, sécurité | TNS-018, TNS-035 | Après déconnexion, les pages privées et données sensibles ne restent pas visibles. | Cache PWA vérifié | S8
TNS-067 | S8 | Tests | Tester le parcours complet MVP | Tester inscription, login, stats, leaderboard, équipe, invitation, chat et logout. | Binôme | P0 | Backlog | L | tests, mvp, intégration | TNS-035, TNS-049, TNS-054, TNS-061 | Le scénario MVP fonctionne de bout en bout. | Checklist test MVP | S8
TNS-068 | S8 | Demo | Créer le mode démo | Ajouter un compte démo ou un bouton permettant d'afficher rapidement des données remplies. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, demo | TNS-029, TNS-042 | La démo peut être lancée sans dépendre d'une API externe. | Mode démo | S8
TNS-069 | S8 | Demo | Préparer les données de soutenance | Vérifier joueurs fictifs, équipes, saisons, leaderboards et messages avant présentation. | Ioanes | P0 | Backlog | M | bdd, demo, seed | TNS-029 | Les écrans principaux sont remplis avec des données crédibles. | Dataset démo prêt | S8
TNS-070 | S8 | Documentation | Rédiger la documentation API finale | Documenter endpoints principaux, modèles de données et exemples de requêtes. | Ioanes | P1 | Backlog | M | documentation, api, backend | TNS-025 | Les endpoints MVP sont documentés. | Documentation API | S8
TNS-071 | S8 | Documentation | Préparer le scénario de soutenance | Écrire le déroulé de démonstration : landing, login, dashboard, stats, leaderboard, équipe, chat, PWA. | Clément | P1 | Backlog | S | documentation, soutenance, demo | TNS-067, TNS-068 | Le scénario de présentation est clair et chronométrable. | Script soutenance | S8
TNS-072 | S8 | Qualité | Faire une passe responsive finale | Tester toutes les pages MVP sur mobile et corriger les problèmes visuels majeurs. | Clément | P0 | Backlog | M | frontend, responsive, pwa | TNS-015, TNS-049, TNS-054, TNS-061 | Toutes les pages MVP sont utilisables sur mobile. | Responsive validé | S8
TNS-073 | S8 | Qualité | Faire une passe bugs et polish final | Corriger les bugs bloquants et harmoniser l'interface avant soutenance. | Binôme | P0 | Backlog | L | qualité, polish, mvp | TNS-067 | Aucun bug bloquant connu sur le scénario de démo. | MVP stabilisé | S8

## Synthese
SYNTHÈSE — RÉPARTITION DES TÂCHES
Ce tableau sert de support de planification. La feuille Taches-Kanban peut être utilisée pour créer les cartes GitHub Project.
Responsable | Nombre de tâches | Rôle principal
Ioanes | 39 | Back-end, architecture, BDD, sécurité, données, API
Clément | 26 | Front-end, UX/UI, PWA, responsive, pages, démonstration
Binôme | 8 | Cadrage, intégration, tests, stabilisation
Priorité | Nombre de tâches | Signification
P0 | 57 | Indispensable pour le MVP ou la soutenance
P1 | 15 | Important mais peut être traité après le socle MVP
P2 | 1 | Bonus ou amélioration non bloquante
Phase / Sprint | Nombre de tâches | Objectif principal
S0 | 6 | Cadrage et gestion de projet
S1 | 8 | Initialisation technique et environnement
S2 | 15 | Fondations front, back, BDD et PWA
S3 | 6 | Authentification
S4 | 8 | Profils, jeux et statistiques
S5 | 7 | Scoring, saisons et leaderboards solo
S6 | 7 | Équipes et leaderboard équipe
S7 | 5 | Chat temps réel
S8 | 11 | Sécurité, tests, démo et polish
Statuts conseillés GitHub Project
Backlog | Tâche listée mais pas encore lancée
À faire | Tâche priorisée pour le sprint courant
En cours | Développement en cours
Review | À relire, tester ou fusionner
Terminé | Validée et livrée
Conseil d'utilisation
1 | Créer une issue GitHub par ligne importante du tableau Taches-Kanban.
2 | Mettre le titre de l'issue avec la colonne Titre GitHub Issue.
3 | Copier la description, les dépendances et les critères d'acceptation dans le corps de l'issue.
4 | Assigner la personne indiquée dans Responsable.
5 | Ajouter les labels GitHub proposés.
6 | Déplacer progressivement les cartes dans le Kanban selon le statut réel.