## User-stories
USER STORIES — TRACK'N SHARE
Backlog fonctionnel prêt pour GitHub Project : une ligne = une user story exploitable en issue ou carte Kanban.
ID | Epic | Titre | Acteur | Priorité | Taille | Statut | User story | Critères d'acceptation | Labels | Sprint conseillé
US-001 | Découverte | Accéder à la landing page | Visiteur | P0 | M | Backlog | En tant que visiteur, je veux accéder à une landing page claire, afin de comprendre rapidement le concept de Track'N Share. | Nom du projet visible ¦ Concept expliqué ¦ CTA inscription connexion démo ¦ Responsive | frontend, landing, mvp | S2
US-002 | Découverte | Comprendre les fonctionnalités principales | Visiteur | P0 | S | Backlog | En tant que visiteur, je veux voir les grandes fonctionnalités de la plateforme, afin de savoir ce que je peux faire après inscription. | Stats, leaderboards, équipes, saisons et PWA expliqués ¦ Contenu lisible | frontend, landing, mvp | S2
US-003 | Découverte | Accéder à la connexion depuis la landing page | Visiteur | P0 | S | Backlog | En tant que visiteur, je veux accéder facilement à la page de connexion, afin de me connecter à mon compte. | Bouton connexion visible ¦ Redirection vers /login | frontend, auth, navigation | S2
US-004 | Découverte | Accéder à l'inscription depuis la landing page | Visiteur | P0 | S | Backlog | En tant que visiteur, je veux accéder facilement à la page d'inscription, afin de créer mon compte joueur. | Bouton inscription visible ¦ Redirection vers /register | frontend, auth, navigation | S2
US-005 | Découverte | Essayer la démo depuis la landing page | Visiteur | P0 | M | Backlog | En tant que visiteur, je veux essayer un mode démo, afin de découvrir l'application avec des données déjà remplies. | Bouton démo disponible ¦ Dashboard rempli ¦ Ne dépend pas d'une API externe | frontend, demo, mvp | S8
US-006 | Découverte | Consulter une page publique de joueur | Visiteur ou joueur | P1 | M | Backlog | En tant que visiteur, je veux consulter le profil public d'un joueur, afin de voir ses statistiques partagées. | Données publiques visibles ¦ Profil privé protégé ¦ Stats masquées respectées | frontend, profile, privacy | S8
US-007 | Découverte | Consulter une page publique d'équipe | Visiteur ou joueur | P1 | M | Backlog | En tant que visiteur, je veux consulter une page publique d'équipe, afin de découvrir ses membres et performances publiques. | Données publiques visibles ¦ Infos privées masquées | frontend, teams, privacy | S8
US-008 | Authentification | Créer un compte utilisateur | Visiteur | P0 | M | Backlog | En tant que visiteur, je veux créer un compte, afin d'accéder aux fonctionnalités de Track'N Share. | Pseudo email mot de passe saisis ¦ Champs validés ¦ Mot de passe hashé | backend, frontend, auth, mvp | S3
US-009 | Authentification | Refuser une inscription invalide | Visiteur | P0 | S | Backlog | En tant que visiteur, je veux être informé si mon inscription est invalide, afin de corriger mes informations. | Email invalide refusé ¦ Mot de passe faible refusé ¦ Email déjà utilisé signalé | backend, frontend, auth, validation | S3
US-010 | Authentification | Se connecter | Joueur | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux me connecter à mon compte, afin d'accéder à mon dashboard et mes données. | Identifiants vérifiés ¦ Session ou token créé ¦ Redirection dashboard | backend, frontend, auth, mvp | S3
US-011 | Authentification | Refuser une connexion invalide | Joueur | P0 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux être informé si mes identifiants sont incorrects, afin de pouvoir réessayer. | Identifiants invalides refusés ¦ Message clair ¦ Pas de fuite d'information sensible | backend, frontend, auth, sécurité | S3
US-012 | Authentification | Se déconnecter | Joueur connecté | P0 | S | Backlog | En tant que joueur connecté, je veux me déconnecter, afin de fermer ma session en sécurité. | Bouton disponible ¦ Session invalidée ou supprimée ¦ Redirection hors espace privé | frontend, backend, auth, sécurité | S3
US-013 | Authentification | Protéger les routes privées | Système | P0 | M | Backlog | En tant que système, je veux protéger les routes privées, afin d'empêcher les accès non autorisés. | Dashboard inaccessible non connecté ¦ Redirection login ¦ Contrôle back-end | frontend, backend, auth, sécurité | S3
US-014 | Authentification | Gérer l'expiration de session | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur connecté, je veux être redirigé proprement si ma session expire, afin de ne pas rester bloqué. | Session expirée détectée ¦ État utilisateur vidé ¦ Reconnexion possible | frontend, backend, auth, sécurité | S3
US-015 | Authentification | Réinitialiser un mot de passe oublié | Joueur | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux réinitialiser mon mot de passe, afin de récupérer l'accès à mon compte. | Lien de réinitialisation ¦ Lien expirant ¦ Nouveau mot de passe hashé | backend, auth, bonus | S8
US-016 | Profil | Consulter mon profil | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur connecté, je veux consulter mon profil, afin de voir mes informations et statistiques principales. | Pseudo avatar bio score stats visibles ¦ Données chargées depuis l'API | frontend, backend, profile, mvp | S4
US-017 | Profil | Modifier mon profil | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur connecté, je veux modifier mon profil, afin de personnaliser mon identité sur la plateforme. | Pseudo bio avatar modifiables ¦ Sauvegarde API ¦ Modification limitée au propriétaire | frontend, backend, profile, mvp | S4
US-018 | Profil | Ajouter un avatar | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur connecté, je veux ajouter un avatar, afin de personnaliser mon profil. | Formats PNG JPG WebP ¦ Taille limitée ¦ Avatar visible profil et leaderboard | frontend, backend, upload, profile | S8
US-019 | Profil | Ajouter une bannière de profil | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur connecté, je veux ajouter une bannière, afin de rendre mon profil plus visuel. | Bannière visible ¦ Format et taille vérifiés | frontend, backend, upload, profile | S8
US-020 | Profil | Gérer la visibilité de mon profil | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux choisir si mon profil est public ou privé, afin de contrôler mes données visibles. | Choix public privé ¦ Pages publiques respectent le choix | frontend, backend, privacy, profile | S8
US-021 | Profil | Masquer certaines statistiques | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux masquer certaines statistiques, afin de garder le contrôle sur les données affichées aux autres. | Stats masquées publiquement ¦ Propriétaire les voit toujours | frontend, backend, privacy, stats | S8
US-022 | Jeux et comptes liés | Consulter la liste des jeux disponibles | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux consulter la liste des jeux disponibles, afin de choisir ceux pour lesquels suivre mes statistiques. | Liste des jeux visible ¦ Accès stats ou leaderboard par jeu | frontend, backend, games, mvp | S4
US-023 | Jeux et comptes liés | Lier un compte de jeu | Joueur connecté | P0 | L | Backlog | En tant que joueur, je veux lier un compte de jeu, afin de récupérer mes statistiques automatiquement. | Plateforme sélectionnable ¦ Compte sauvegardé ¦ Tokens non exposés côté front | backend, frontend, integrations, mvp | S4
US-024 | Jeux et comptes liés | Utiliser une API mockée de statistiques | Équipe projet | P0 | M | Backlog | En tant qu'équipe projet, je veux disposer d'une API mockée, afin de sécuriser la démonstration même sans API externe réelle. | Retourne wins losses kills deaths matchesPlayed ¦ Alimente dashboard et leaderboards | backend, mock, demo, stats, mvp | S4
US-025 | Jeux et comptes liés | Rafraîchir mes statistiques | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux rafraîchir mes statistiques, afin de mettre à jour mon score et mon classement. | Bouton sync ¦ Stats sauvegardées ¦ Score recalculé ¦ Date de sync visible | frontend, backend, stats, mvp | S4
US-026 | Jeux et comptes liés | Voir la date de dernière synchronisation | Joueur connecté | P1 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux voir la date de dernière synchronisation, afin de savoir si mes statistiques sont à jour. | Date visible dashboard ou page stats | frontend, stats, bonus | S5
US-027 | Jeux et comptes liés | Gérer l'échec d'une API externe | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux recevoir un message clair si une API externe échoue, afin de comprendre que mes anciennes données restent disponibles. | Pas de crash ¦ Anciennes stats visibles ¦ Message d'erreur clair | backend, frontend, integrations, sécurité-demo | S4
US-028 | Jeux et comptes liés | Supprimer un compte de jeu lié | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux délier un compte de jeu, afin de ne plus synchroniser ses données. | Lien supprimable ¦ Tokens supprimés ou révoqués si possible | backend, frontend, integrations, privacy | S8
US-029 | Statistiques et dashboard | Consulter mon dashboard | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux consulter un dashboard clair, afin de voir rapidement mes performances principales. | Score K/D winrate parties rang saison visibles ¦ Responsive | frontend, dashboard, stats, mvp | S4
US-030 | Statistiques et dashboard | Voir mon K/D ratio | Joueur connecté | P0 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux voir mon K/D ratio, afin d'évaluer mes performances individuelles. | K/D calculé kills/deaths ¦ Division par zéro gérée | backend, frontend, stats | S4
US-031 | Statistiques et dashboard | Voir mon winrate | Joueur connecté | P0 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux voir mon winrate, afin de comprendre mon taux de victoire. | Winrate calculé wins/losses ¦ Affichage en pourcentage | backend, frontend, stats | S4
US-032 | Statistiques et dashboard | Voir mon nombre de parties jouées | Joueur connecté | P0 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux voir mon nombre de parties jouées, afin de mesurer mon activité. | Nombre de parties visible ¦ Utilisé pour éligibilité leaderboard | frontend, backend, stats | S4
US-033 | Statistiques et dashboard | Voir un état vide de première utilisation | Nouveau joueur | P0 | M | Backlog | En tant que nouveau joueur, je veux voir un état vide clair si je n'ai pas encore de statistiques, afin de comprendre quoi faire ensuite. | État vide clair ¦ Action lier compte ou démo ¦ Pas d'écran cassé | frontend, ux, stats, mvp | S4
US-034 | Statistiques et dashboard | Consulter des graphiques de progression | Joueur connecté | P1 | L | Backlog | En tant que joueur, je veux voir des graphiques de progression, afin de visualiser l'évolution de mon score, K/D ou winrate. | Graphique par période ¦ Choix statistique ¦ Responsive | frontend, charts, stats, bonus | S8
US-035 | Statistiques et dashboard | Comparer mes statistiques avec la moyenne de mon équipe | Membre d'équipe | P1 | M | Backlog | En tant que membre d'équipe, je veux comparer mes statistiques à la moyenne de mon équipe, afin de situer mon niveau. | Stats individuelles et moyennes affichées côte à côte | frontend, teams, stats, bonus | S8
US-036 | Score et classement | Calculer mon score | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux que mon score soit calculé automatiquement, afin d'apparaître dans les classements. | Score basé sur K/D winrate parties ¦ Recalcul après sync | backend, scoring, mvp | S5
US-037 | Score et classement | Documenter la formule de score | Joueur connecté | P0 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux comprendre comment mon score est calculé, afin de juger le classement comme transparent. | Formule visible ou documentée ¦ Coefficients expliqués | frontend, documentation, scoring | S5
US-038 | Score et classement | Appliquer un minimum de parties pour le classement | Système | P0 | S | Backlog | En tant que système, je veux exclure les joueurs ayant trop peu de parties, afin d'éviter les classements injustes. | Moins de 10 parties non classé ¦ Explication visible | backend, leaderboard, scoring, mvp | S5
US-039 | Score et classement | Consulter le leaderboard solo | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux consulter un leaderboard solo, afin de comparer mon score avec celui des autres joueurs. | Rang joueur score K/D winrate parties visibles ¦ Tri score décroissant | frontend, backend, leaderboard, mvp | S5
US-040 | Score et classement | Filtrer le leaderboard par jeu | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux filtrer le leaderboard par jeu, afin de comparer les performances sur un jeu précis. | Filtre jeu disponible ¦ Résultats changent selon jeu | frontend, backend, leaderboard | S5
US-041 | Score et classement | Filtrer le leaderboard par saison | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux filtrer le leaderboard par saison, afin de consulter les classements actuels ou archivés. | Filtre saison disponible ¦ Archives affichées | frontend, backend, leaderboard, seasons | S5
US-042 | Score et classement | Consulter mon rang actuel | Joueur connecté | P0 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux voir mon rang actuel, afin de savoir où je me situe dans le classement. | Rang visible dashboard ou profil | frontend, leaderboard, stats | S5
US-043 | Score et classement | Comparer deux joueurs | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux comparer deux joueurs, afin de voir leurs différences de score, K/D, winrate et rang. | Deux joueurs sélectionnables ¦ Tableau comparatif ¦ Profils privés respectés | frontend, compare, stats, bonus | S8
US-044 | Saisons et historique | Créer une saison courante | Système | P0 | M | Backlog | En tant que système, je veux gérer une saison courante, afin d'associer les statistiques à une période de trois mois. | Nom dates statut ¦ Stats liées à une saison | backend, seasons, mvp | S5
US-045 | Saisons et historique | Consulter la saison en cours | Joueur connecté | P0 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux voir la saison en cours, afin de comprendre sur quelle période mes statistiques sont calculées. | Nom saison active visible dashboard ou leaderboard | frontend, seasons, stats | S5
US-046 | Saisons et historique | Archiver une saison terminée | Système | P0 | L | Backlog | En tant que système, je veux archiver les statistiques à la fin d'une saison, afin de conserver l'historique des performances. | Stats non écrasées ¦ Leaderboards archivés consultables | backend, seasons, archive, mvp | S6
US-047 | Saisons et historique | Consulter mes anciennes saisons | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux consulter mes anciennes saisons, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Page saisons liste les saisons ¦ Ouverture saison passée | frontend, backend, seasons, mvp | S6
US-048 | Saisons et historique | Comparer deux saisons | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux comparer deux saisons, afin de voir si mes performances progressent. | Deux saisons sélectionnables ¦ Stats principales comparées | frontend, seasons, compare, bonus | S8
US-049 | Équipes | Créer une équipe | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux créer une équipe, afin de regrouper mes amis et comparer nos performances collectives. | Nom tag description ¦ Créateur capitaine ¦ Page équipe créée | frontend, backend, teams, mvp | S6
US-050 | Équipes | Générer un code d'invitation | Capitaine | P0 | M | Backlog | En tant que capitaine, je veux générer un code d'invitation, afin de permettre à d'autres joueurs de rejoindre mon équipe. | Code unique généré ¦ Code utilisable pour rejoindre | backend, teams, invitations, mvp | S6
US-051 | Équipes | Rejoindre une équipe par code | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux rejoindre une équipe avec un code, afin d'intégrer facilement le groupe d'un ami. | Code valide ajoute l'utilisateur ¦ Code invalide = erreur claire | frontend, backend, teams, invitations | S6
US-052 | Équipes | Consulter la page de mon équipe | Membre d'équipe | P0 | M | Backlog | En tant que membre, je veux consulter la page de mon équipe, afin de voir les membres et les performances collectives. | Infos équipe visibles ¦ Liste membres ¦ Stats collectives | frontend, backend, teams, mvp | S6
US-053 | Équipes | Voir les rôles des membres | Membre d'équipe | P0 | S | Backlog | En tant que membre, je veux voir les rôles dans l'équipe, afin de savoir qui est capitaine, co-capitaine ou membre. | Chaque membre affiche son rôle | frontend, teams, roles | S6
US-054 | Équipes | Modifier les informations d'équipe | Capitaine | P0 | M | Backlog | En tant que capitaine, je veux modifier les informations de mon équipe, afin de maintenir la page à jour. | Rôle autorisé requis ¦ Sauvegarde des modifications | frontend, backend, teams, roles | S6
US-055 | Équipes | Promouvoir un membre | Capitaine | P1 | M | Backlog | En tant que capitaine, je veux promouvoir un membre en co-capitaine, afin de partager la gestion de l'équipe. | Seul capitaine peut promouvoir ¦ Nouveau rôle visible | backend, frontend, teams, bonus | S8
US-056 | Équipes | Exclure un membre | Capitaine | P1 | M | Backlog | En tant que capitaine, je veux exclure un membre, afin de gérer correctement mon équipe. | Capitaine peut exclure membre ¦ Impossible pour membre d'exclure capitaine | backend, teams, roles, bonus | S8
US-057 | Équipes | Quitter une équipe | Membre d'équipe | P0 | M | Backlog | En tant que membre, je veux quitter une équipe, afin de ne plus en faire partie. | Confirmation demandée ¦ Membre retiré ¦ Accès privé retiré | frontend, backend, teams, mvp | S6
US-058 | Équipes | Supprimer une équipe | Capitaine | P1 | M | Backlog | En tant que capitaine, je veux supprimer mon équipe, afin de fermer un groupe qui n'est plus actif. | Seul capitaine ¦ Confirmation forte | backend, frontend, teams, bonus | S8
US-059 | Équipes | Consulter les statistiques d'équipe | Membre d'équipe | P0 | M | Backlog | En tant que membre, je veux consulter les statistiques globales de mon équipe, afin d'évaluer nos performances collectives. | Score moyen total ¦ K/D moyen ¦ Winrate moyen | frontend, backend, teams, stats, mvp | S6
US-060 | Équipes | Consulter le meilleur joueur de l'équipe | Membre d'équipe | P1 | S | Backlog | En tant que membre, je veux voir le meilleur joueur de l'équipe, afin de valoriser les performances internes. | Meilleur joueur calculé selon score ou règle définie | frontend, teams, stats, bonus | S8
US-061 | Équipes | Consulter le leaderboard d'équipe | Joueur connecté | P0 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux consulter le leaderboard des équipes, afin de comparer les performances collectives. | Équipes triées ¦ Stats principales affichées | frontend, backend, leaderboard, teams | S7
US-062 | Équipes | Filtrer le leaderboard d'équipe par jeu et saison | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux filtrer le leaderboard d'équipe, afin de comparer les équipes dans un contexte précis. | Filtres jeu et saison disponibles | frontend, backend, teams, leaderboard | S8
US-063 | Chat et temps réel | Accéder au chat d'équipe | Membre d'équipe | P0 | M | Backlog | En tant que membre d'équipe, je veux accéder au chat de mon équipe, afin de communiquer avec mes coéquipiers. | Chat accessible depuis équipe ¦ Seuls membres autorisés | frontend, backend, chat, mvp | S7
US-064 | Chat et temps réel | Envoyer un message dans le chat d'équipe | Membre d'équipe | P0 | M | Backlog | En tant que membre d'équipe, je veux envoyer un message dans le chat, afin d'échanger avec mon équipe. | Message envoyé serveur ¦ Affichage chat ¦ Auteur et date associés | frontend, backend, chat, socketio | S7
US-065 | Chat et temps réel | Recevoir les messages en temps réel | Membre d'équipe | P0 | M | Backlog | En tant que membre d'équipe, je veux recevoir les messages en temps réel, afin d'avoir une conversation fluide. | Message reçu sans refresh ¦ Socket.io utilisé | frontend, backend, chat, socketio | S7
US-066 | Chat et temps réel | Charger l'historique du chat | Membre d'équipe | P0 | M | Backlog | En tant que membre d'équipe, je veux voir l'historique du chat, afin de retrouver les messages précédents. | Anciens messages chargés ¦ Historique disponible après refresh | frontend, backend, chat, bdd | S7
US-067 | Chat et temps réel | Bloquer l'accès au chat aux non-membres | Système | P0 | M | Backlog | En tant que système, je veux empêcher les non-membres d'accéder au chat, afin de protéger les conversations d'équipe. | Accès vérifié back-end ¦ Non membre refusé | backend, chat, teams, sécurité | S7
US-068 | Chat et temps réel | Supprimer ou masquer un message | Membre ou modérateur | P1 | M | Backlog | En tant qu'utilisateur autorisé, je veux supprimer ou masquer un message, afin de corriger une erreur ou modérer un contenu. | Auteur ou rôle autorisé ¦ Message masqué ou supprimé | backend, frontend, chat, moderation | S8
US-069 | Chat et temps réel | Envoyer un message privé | Joueur connecté | P1 | L | Backlog | En tant que joueur, je veux envoyer un message privé, afin de communiquer directement avec un autre joueur. | Deux utilisateurs autorisés ¦ Messages privés limités aux participants | backend, frontend, messages, bonus | S8
US-070 | Chat et temps réel | Afficher le statut en ligne | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux voir si mes amis ou coéquipiers sont en ligne, afin de savoir s'ils sont disponibles. | Statut simple en ligne/hors ligne affiché | frontend, backend, socketio, bonus | S8
US-071 | Social et communauté | Ajouter un ami | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux ajouter un autre joueur en ami, afin de suivre plus facilement ses performances. | Demande d'ami envoyée ¦ Destinataire accepte ou refuse | frontend, backend, friends, bonus | S8
US-072 | Social et communauté | Supprimer un ami | Joueur connecté | P1 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux supprimer un ami, afin de gérer ma liste de contacts. | Ami retiré ¦ Relation supprimée des deux côtés | frontend, backend, friends | S8
US-073 | Social et communauté | Consulter ma liste d'amis | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux consulter ma liste d'amis, afin d'accéder rapidement à leurs profils. | Liste affiche pseudo avatar statut si disponible | frontend, backend, friends | S8
US-074 | Social et communauté | Bloquer un utilisateur | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux bloquer un utilisateur, afin d'empêcher les interactions indésirables. | Utilisateur bloqué ne peut plus envoyer MP ou demande ami | frontend, backend, privacy, moderation | S8
US-075 | Social et communauté | Rechercher un joueur | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux rechercher un joueur, afin de consulter son profil ou l'ajouter en ami. | Résultats selon texte ¦ Profils privés protégés | frontend, backend, search, players | S8
US-076 | Social et communauté | Rechercher une équipe | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux rechercher une équipe, afin de trouver un groupe à rejoindre ou comparer. | Résultats équipes ¦ Visibilité des équipes privées respectée | frontend, backend, search, teams | S8
US-077 | Gamification | Débloquer un badge | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux débloquer des badges, afin d'être récompensé pour mon activité. | Badge attribué si condition remplie ¦ Visible sur profil | backend, frontend, achievements | S8
US-078 | Gamification | Consulter mes badges | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux consulter mes badges, afin de voir mes réussites sur la plateforme. | Badges débloqués affichés ¦ Badges non débloqués gérés selon UX | frontend, achievements, profile | S8
US-079 | Gamification | Créer un objectif personnel | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux créer un objectif personnel, afin de suivre ma progression vers une performance précise. | Objectif lié à K/D winrate score ou classement | frontend, backend, goals | S8
US-080 | Gamification | Suivre la progression d'un objectif | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux suivre la progression de mes objectifs, afin de savoir ce qu'il me reste à accomplir. | Progression visible ¦ Objectif marquable comme atteint | frontend, backend, goals | S8
US-081 | Gamification | Générer une carte de performance partageable | Joueur connecté | P2 | L | Backlog | En tant que joueur, je veux générer une carte de performance, afin de partager mes résultats de saison. | Carte avec pseudo saison score K/D winrate rang ¦ Données privées respectées | frontend, share, bonus | Future
US-082 | Notifications | Recevoir une notification d'invitation d'équipe | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux recevoir une notification lorsqu'une équipe m'invite, afin de répondre rapidement. | Notification créée ¦ Lien vers invitation | frontend, backend, notifications, teams | S8
US-083 | Notifications | Recevoir une notification de nouveau message | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux recevoir une notification de nouveau message, afin de ne pas manquer les échanges importants. | Notification message non lu ¦ Lien vers conversation | frontend, backend, notifications, chat | S8
US-084 | Notifications | Recevoir une notification de badge débloqué | Joueur connecté | P1 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux être notifié quand je débloque un badge, afin de valoriser ma progression. | Notification créée au déblocage badge | frontend, backend, notifications, achievements | S8
US-085 | Notifications | Marquer une notification comme lue | Joueur connecté | P1 | S | Backlog | En tant que joueur, je veux marquer mes notifications comme lues, afin de garder une interface propre. | Statut lu/non lu mis à jour | frontend, backend, notifications | S8
US-086 | Notifications | Recevoir des notifications push PWA | Utilisateur PWA | P2 | L | Backlog | En tant qu'utilisateur PWA, je veux recevoir des notifications push, afin d'être averti même lorsque l'application n'est pas ouverte. | Autorisation utilisateur ¦ Préférences respectées | pwa, notifications, future | Future
US-087 | PWA et mobile | Installer l'application en PWA | Utilisateur | P0 | M | Backlog | En tant qu'utilisateur, je veux installer Track'N Share comme une application, afin d'y accéder rapidement depuis mon appareil. | Manifest valide ¦ Installation possible ¦ Mode standalone | frontend, pwa, mvp | S2
US-088 | PWA et mobile | Utiliser l'application sur mobile | Utilisateur mobile | P0 | M | Backlog | En tant qu'utilisateur mobile, je veux utiliser toutes les pages principales sur petit écran, afin d'avoir une expérience confortable. | Dashboard profil leaderboards équipes chat responsive | frontend, mobile, pwa, responsive | S8
US-089 | PWA et mobile | Accéder à une page offline simple | Utilisateur PWA | P1 | M | Backlog | En tant qu'utilisateur, je veux voir une page offline si je perds ma connexion, afin de comprendre la situation. | Page offline claire ¦ Données sensibles non exposées | frontend, pwa, offline | S8
US-090 | PWA et mobile | Nettoyer les données sensibles à la déconnexion | Système | P0 | M | Backlog | En tant que système, je veux nettoyer les données sensibles lors de la déconnexion, afin de protéger l'utilisateur sur PWA. | Données privées invisibles après logout ¦ Cache PWA sécurisé | frontend, pwa, sécurité, mvp | S8
US-091 | Sécurité et confidentialité | Hasher les mots de passe | Système | P0 | M | Backlog | En tant que système, je veux hasher les mots de passe, afin de protéger les comptes utilisateurs. | Argon2 ou bcrypt ¦ Aucun mot de passe en clair | backend, sécurité, auth, mvp | S3
US-092 | Sécurité et confidentialité | Utiliser des cookies ou tokens sécurisés | Système | P0 | M | Backlog | En tant que système, je veux gérer l'authentification avec des mécanismes sécurisés, afin de limiter les risques de vol de session. | Tokens non exposés inutilement ¦ Cookies HttpOnly Secure SameSite si retenus | backend, auth, sécurité | S3
US-093 | Sécurité et confidentialité | Valider les données côté back-end | Système | P0 | M | Backlog | En tant que système, je veux valider tous les DTO, afin d'empêcher les données invalides ou malveillantes. | Payloads invalides rejetés ¦ Erreurs claires | backend, validation, sécurité | S2
US-094 | Sécurité et confidentialité | Vérifier les permissions sur chaque ressource | Système | P0 | L | Backlog | En tant que système, je veux vérifier les permissions côté back-end, afin d'empêcher les actions non autorisées. | Profil personnel uniquement ¦ Chat équipe protégé ¦ Rôles équipe respectés | backend, sécurité, permissions, mvp | S6
US-095 | Sécurité et confidentialité | Limiter les tentatives de connexion | Système | P0 | M | Backlog | En tant que système, je veux limiter les tentatives de connexion, afin de réduire le risque de bruteforce. | Rate limit sur /login ¦ Tentatives abusives ralenties ou bloquées | backend, sécurité, rate-limit | S8
US-096 | Sécurité et confidentialité | Chiffrer les tokens externes | Système | P1 | M | Backlog | En tant que système, je veux chiffrer les tokens externes, afin de protéger les comptes de jeu liés. | Tokens non stockés en clair ¦ Clés en variables d'environnement | backend, sécurité, integrations | S8
US-097 | Sécurité et confidentialité | Chiffrer les messages stockés | Système | P1 | M | Backlog | En tant que système, je veux chiffrer les messages en base, afin de protéger les conversations en cas de fuite de données. | Contenu chiffré si activé ¦ IV unique par message | backend, sécurité, chat | S8
US-098 | Sécurité et confidentialité | Ne pas logger les données sensibles | Système | P0 | S | Backlog | En tant que système, je veux éviter les logs contenant des données sensibles, afin de ne pas exposer mots de passe, tokens ou messages. | Pas de mots de passe tokens messages dans logs | backend, sécurité, logs | S8
US-099 | Sécurité et confidentialité | Supprimer mon compte | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux supprimer mon compte, afin de contrôler mes données personnelles. | Confirmation forte ¦ Données supprimées ou anonymisées | frontend, backend, privacy, rgpd | S8
US-100 | Sécurité et confidentialité | Exporter mes données personnelles | Joueur connecté | P2 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux exporter mes données personnelles, afin de récupérer les informations stockées sur moi. | Export lisible généré ¦ Données personnelles utiles présentes | backend, privacy, rgpd, future | Future
US-101 | Modération et administration | Signaler un profil | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux signaler un profil, afin d'alerter l'équipe sur un comportement problématique. | Motif sélectionnable ¦ Signalement enregistré | frontend, backend, moderation | S8
US-102 | Modération et administration | Signaler un message | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux signaler un message, afin d'aider à modérer les contenus inappropriés. | Message lié au signalement ¦ Consultable par modérateur | frontend, backend, moderation, chat | S8
US-103 | Modération et administration | Consulter les signalements | Administrateur | P2 | M | Backlog | En tant qu'administrateur, je veux consulter les signalements, afin de traiter les problèmes remontés par les utilisateurs. | Liste admin ¦ Statut des signalements | backend, frontend, admin, future | Future
US-104 | Modération et administration | Désactiver un compte utilisateur | Administrateur | P2 | M | Backlog | En tant qu'administrateur, je veux désactiver un compte, afin de sanctionner un utilisateur problématique. | Admin uniquement ¦ Utilisateur désactivé ne peut plus se connecter | backend, admin, moderation, future | Future
US-105 | Modération et administration | Gérer les jeux disponibles | Administrateur | P2 | M | Backlog | En tant qu'administrateur, je veux gérer les jeux disponibles, afin d'ajouter ou retirer des jeux suivis par la plateforme. | Créer modifier désactiver un jeu | backend, frontend, admin, games | Future
US-106 | Recherche et matchmaking | Rechercher globalement dans la plateforme | Joueur connecté | P1 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux effectuer une recherche globale, afin de trouver rapidement des joueurs, équipes ou jeux. | Résultats multi-types ¦ Groupés par catégorie | frontend, backend, search | S8
US-107 | Recherche et matchmaking | Filtrer les joueurs par statistiques | Joueur connecté | P2 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux filtrer les joueurs par K/D ou winrate, afin de trouver des profils proches de mon niveau. | Filtres stats disponibles ¦ Confidentialité respectée | frontend, backend, search, future | Future
US-108 | Recherche et matchmaking | Trouver une équipe qui recrute | Joueur connecté | P2 | M | Backlog | En tant que joueur, je veux trouver une équipe qui recrute, afin de rejoindre un groupe adapté à mon profil. | Équipes ouvertes visibles ¦ Critères jeu niveau disponibilité | frontend, backend, matchmaking, future | Future
US-109 | Recherche et matchmaking | Recommander des coéquipiers compatibles | Joueur connecté | P2 | L | Backlog | En tant que joueur, je veux recevoir des recommandations de coéquipiers, afin de trouver des joueurs compatibles avec mon niveau et mes jeux. | Critères lisibles ¦ Profils recommandés consultables | backend, frontend, matchmaking, future | Future
US-110 | Démonstration et données seedées | Générer des données de démonstration | Équipe projet | P0 | L | Backlog | En tant qu'équipe projet, je veux générer des données de démonstration, afin d'avoir une application remplie pendant la soutenance. | Joueurs fictifs ¦ Équipes jeux saisons stats messages ¦ Leaderboards remplis | backend, bdd, seed, demo, mvp | S8
US-111 | Démonstration et données seedées | Utiliser un compte de démonstration | Jury ou visiteur | P0 | M | Backlog | En tant que personne qui teste l'application, je veux utiliser un compte démo, afin d'explorer rapidement les fonctionnalités. | Compte démo avec stats équipe ¦ Parcours fluide | frontend, demo, mvp | S8
US-112 | Démonstration et données seedées | Préparer un scénario de soutenance | Équipe projet | P0 | S | Backlog | En tant qu'équipe projet, je veux préparer un scénario de soutenance, afin de présenter les fonctionnalités dans un ordre clair. | Scénario landing login dashboard stats leaderboard équipe chat saisons PWA | gestion-projet, demo, soutenance | S8
US-113 | Démonstration et données seedées | Tester le parcours MVP complet | Équipe projet | P0 | L | Backlog | En tant qu'équipe projet, je veux tester le parcours MVP complet, afin de vérifier que la démonstration ne bloque pas. | Inscription connexion dashboard stats leaderboard équipe chat OK ¦ Aucun bug bloquant | tests, mvp, demo, qualité | S8