MILESTONES PROJET

Projet Track'N Share

Version : 1.0

Date : 10/05/2026

Équipe projet : Ioanes et Clément

Objectif du document

Ce document définit les milestones du projet Track'N Share.

Les milestones servent à suivre l'avancement global du MVP à travers des jalons clairs, vérifiables et alignés avec la roadmap, les sprints, le backlog priorisé et la recette soutenance.

Chaque milestone correspond à une étape majeure du projet. Une milestone est validée uniquement si ses livrables principaux sont terminés, testés et exploitables.

1. Rôle des milestones

1.1 Définition

Une milestone est un jalon important du projet.

Elle permet de répondre à la question :

"Est-ce que cette grande étape du MVP est suffisamment terminée pour passer à la suite ?"

1.2 Utilité pour Track'N Share

Les milestones permettent de :

- suivre l'avancement du projet ;

- éviter de développer dans le désordre ;

- vérifier les dépendances entre modules ;

- préparer la soutenance progressivement ;

- prioriser les tâches P0 ;

- décider si une fonctionnalité P1/P2 doit être reportée ;

- garder un projet démontrable à chaque étape.

1.3 Lien avec les autres documents

Ce document est lié à :

- Roadmap-MVP ;

- Backlog-priorise ;

- Sprint-0-Preparation ;

- Sprint-1-Authentification ;

- Sprint-2-Stats-Leaderboards ;

- Sprint-3-Equipes-Chat ;

- Sprint-4-Polish-Soutenance ;

- Definition-of-Done ;

- Plan-tests-MVP ;

- Recette-soutenance.

2. Liste des milestones

Les milestones principales du MVP sont :

- M0 — Socle projet prêt ;

- M1 — Authentification fonctionnelle ;

- M2 — Dashboard, statistiques et leaderboards fonctionnels ;

- M3 — Équipes et chat fonctionnels ;

- M4 — MVP stabilisé et prêt pour soutenance ;

- M5 — Documentation et livraison finale validées.

3. M0 — Socle projet prêt

3.1 Objectif

Mettre en place les bases techniques du projet afin que le développement puisse commencer proprement.

3.2 Sprint associé

Sprint associé : Sprint 0 — Préparation.

3.3 Livrables attendus

Livrables :

- repository GitHub créé ;

- GitHub Project/Kanban créé ;

- structure du repository définie ;

- dossier frontend initialisé ;

- dossier backend initialisé ;

- README initial créé ;

- .gitignore créé ;

- .env.example créé ;

- Docker Compose initial créé ;

- PostgreSQL disponible ;

- Redis disponible ;

- endpoint healthcheck minimal ;

- Swagger initial activable ;

- documentation technique de démarrage alignée.

3.4 Critères de validation

La milestone M0 est validée si :

- le repository est accessible ;

- les branches de base sont définies ;

- le front-end démarre ;

- le back-end démarre ;

- Docker Compose démarre les services principaux ;

- PostgreSQL et Redis sont accessibles ;

- GET /api/health répond ;

- aucune vraie variable secrète n'est présente dans Git ;

- le Kanban contient les premières tâches.

3.5 Risques associés

Risque : mauvais setup initial.

Impact : perte de temps pendant tout le développement.

Solution : prendre le temps de valider Docker, .env.example, README et structure des dossiers dès le départ.

4. M1 — Authentification fonctionnelle

4.1 Objectif

Permettre à un utilisateur de créer un compte, se connecter, accéder à son espace privé et se déconnecter.

4.2 Sprint associé

Sprint associé : Sprint 1 — Authentification.

4.3 Livrables attendus

Livrables :

- modèle User ;

- migration utilisateur ;

- AuthModule ;

- UsersModule ;

- RegisterDto ;

- LoginDto ;

- hash mot de passe ;

- génération JWT ;

- JwtAuthGuard ;

- POST /api/auth/register ;

- POST /api/auth/login ;

- GET /api/users/me ;

- pages Login et Register ;

- gestion session front ;

- logout ;

- compte démo initial ;

- Swagger auth documenté.

4.4 Critères de validation

La milestone M1 est validée si :

- un utilisateur peut s'inscrire ;

- un utilisateur peut se connecter ;

- un utilisateur peut se déconnecter ;

- une route privée sans token retourne 401 ;

- un token invalide est refusé ;

- passwordHash n'est jamais retourné ;

- le front protège les pages privées ;

- le compte démo permet de se connecter ;

- les erreurs de formulaire sont compréhensibles.

4.5 Risques associés

Risque : authentification mal sécurisée.

Impact : fuite de données ou accès non autorisé.

Solution : vérifier JWT, guards, absence de passwordHash, validation DTO et logs sans secrets.

5. M2 — Dashboard, statistiques et leaderboards fonctionnels

5.1 Objectif

Permettre à l'utilisateur connecté de consulter ses statistiques, voir un score calculé et comparer ses performances dans un leaderboard.

5.2 Sprint associé

Sprint associé : Sprint 2 — Stats et leaderboards.

5.3 Livrables attendus

Livrables :

- modèles Game, GameAccount, PlayerStats, Season ;

- MockProvider ;

- service de normalisation des stats ;

- formule de score ;

- calcul K/D ;

- calcul winrate ;

- GET /api/stats/me ;

- POST /api/stats/sync ;

- GET /api/leaderboards/solo ;

- dashboard front ;

- cartes statistiques ;

- page leaderboard ;

- seed de joueurs et statistiques ;

- données de démonstration crédibles.

5.4 Critères de validation

La milestone M2 est validée si :

- le dashboard affiche des statistiques ;

- le score est calculé côté back-end ;

- K/D et winrate sont cohérents ;

- la synchronisation mock fonctionne ;

- le leaderboard affiche plusieurs joueurs ;

- le classement est trié par score décroissant ;

- le MVP fonctionne sans Steam/Epic ;

- les états loading, error et empty sont gérés au minimum.

5.5 Risques associés

Risque : dépendance aux APIs externes.

Impact : démonstration instable.

Solution : utiliser MockProvider comme source P0 et garder Steam/Epic en intégration future documentée.

6. M3 — Équipes et chat fonctionnels

6.1 Objectif

Ajouter la dimension communautaire du projet : équipes, membres, invitations et chat temps réel.

6.2 Sprint associé

Sprint associé : Sprint 3 — Équipes et chat.

6.3 Livrables attendus

Livrables :

- modèles Team, TeamMember, TeamInvitation, ChatMessage ;

- TeamsModule ;

- ChatModule ;

- création d'équipe ;

- rejoindre une équipe via code ;

- rôles CAPTAIN et MEMBER ;

- TeamMemberGuard ;

- TeamRoleGuard ;

- page équipe ;

- liste membres ;

- API messages ;

- Socket.io ;

- rooms team:{teamId} ;

- chat front ;

- seed équipe et messages.

6.4 Critères de validation

La milestone M3 est validée si :

- un utilisateur peut créer ou rejoindre une équipe ;

- le créateur devient CAPTAIN ;

- un membre peut consulter l'équipe ;

- un membre peut lire le chat ;

- un membre peut envoyer un message ;

- un non-membre ne peut pas lire le chat ;

- un membre simple ne peut pas exécuter une action capitaine ;

- les messages sont reçus en temps réel ou via fallback REST minimal ;

- les données seedées permettent une démonstration.

6.5 Risques associés

Risque : chat trop complexe ou mal sécurisé.

Impact : perte de temps ou faille visible.

Solution : limiter le MVP à historique, envoi, réception, room équipe et vérification membre.

7. M4 — MVP stabilisé et prêt pour soutenance

7.1 Objectif

Stabiliser l'application, corriger les bugs bloquants et préparer un scénario de démonstration fiable.

7.2 Sprint associé

Sprint associé : Sprint 4 — Polish et soutenance.

7.3 Livrables attendus

Livrables :

- tests P0 exécutés ;

- bugs bloquants corrigés ;

- Docker testé ;

- seed démo finalisé ;

- compte démo validé ;

- Swagger propre ;

- README mis à jour ;

- .env.example complet ;

- erreurs utilisateur améliorées ;

- responsive minimum vérifié ;

- captures de secours ;

- scénario de soutenance prêt.

7.4 Critères de validation

La milestone M4 est validée si :

- Docker démarre correctement ;

- le compte démo fonctionne ;

- le dashboard est rempli ;

- le leaderboard est visible ;

- l'équipe et le chat sont présentables ;

- les routes privées sont protégées ;

- les non-membres sont refusés sur le chat ;

- aucun secret n'est visible dans front, Swagger ou logs ;

- la recette soutenance est passée ;

- aucun bug P0 n'est ouvert.

7.5 Risques associés

Risque : bug de dernière minute.

Impact : soutenance compromise.

Solution : geler les nouvelles fonctionnalités avant la soutenance et corriger uniquement les bugs P0/P1.

8. M5 — Documentation et livraison finale validées

8.1 Objectif

Vérifier que la documentation, les livrables et le repository sont cohérents pour la remise finale.

8.2 Sprint associé

Sprint associé : Sprint 4 et phase finale de livraison.

8.3 Livrables attendus

Livrables :

- Drive organisé ;

- documents principaux remplis ;

- README final ;

- documentation d'installation ;

- documentation API ;

- documentation sécurité ;

- tests documentés ;

- backlog et roadmap cohérents ;

- diagrammes UML disponibles ;

- captures ou ressources de secours ;

- repository propre.

8.4 Critères de validation

La milestone M5 est validée si :

- les documents du Drive sont cohérents ;

- les liens importants fonctionnent ;

- les fichiers ne sont pas vides ;

- la documentation reflète le MVP réel ;

- le repository ne contient pas de secrets ;

- les instructions de lancement sont claires ;

- l'équipe peut expliquer les choix techniques et les limites du MVP.

9. Synthèse des milestones

| Milestone | Nom | Sprint associé | Résultat attendu |

|---|---|---|---|

| M0 | Socle projet prêt | Sprint 0 | Projet lançable et structure prête |

| M1 | Authentification fonctionnelle | Sprint 1 | Compte, login, JWT et routes privées |

| M2 | Stats et leaderboards fonctionnels | Sprint 2 | Dashboard, MockProvider, score et leaderboard |

| M3 | Équipes et chat fonctionnels | Sprint 3 | Équipe, rôles, invitations et chat sécurisé |

| M4 | MVP prêt soutenance | Sprint 4 | Démo stable, tests P0 validés |

| M5 | Livraison finale validée | Final | Documentation et repository propres |

10. Indicateurs de suivi

10.1 Indicateurs projet

Indicateurs utiles :

- nombre de tâches P0 terminées ;

- nombre de bugs bloquants ouverts ;

- état du Docker ;

- état du compte démo ;

- état du dashboard ;

- état du leaderboard ;

- état du chat ;

- état de la recette soutenance.

10.2 Statuts de milestone

Statuts recommandés :

- Non démarrée ;

- En cours ;

- En validation ;

- Validée ;

- Bloquée ;

- Reportée.

11. Règles de passage d'une milestone

Une milestone ne doit pas être validée si :

- une tâche P0 associée est incomplète ;

- un bug bloquant est ouvert ;

- la fonctionnalité n'est pas démontrable ;

- la sécurité minimale n'est pas respectée ;

- la documentation utile n'est pas à jour ;

- la Definition of Done n'est pas respectée.

12. Gestion des retards

12.1 Si une milestone prend du retard

Actions recommandées :

- identifier les tâches bloquantes ;

- reporter les tâches P1/P2 ;

- réduire le périmètre sans casser le MVP ;

- garder le mode démo stable ;

- documenter les éléments reportés ;

- éviter d'ajouter de nouvelles fonctionnalités non prévues.

12.2 Priorité en cas de manque de temps

Ordre de priorité :

1. Docker et lancement.

2. Authentification.

3. Dashboard.

4. Stats mockées.

5. Leaderboard.

6. Équipe.

7. Chat.

8. Sécurité minimale.

9. Recette soutenance.

10. Améliorations P1/P2.

13. Risques globaux

13.1 Risque : dépendance externe

Solution : MockProvider obligatoire pour le MVP.

13.2 Risque : sécurité oubliée

Solution : appliquer Standards-securite-dev, Tests-securite et Definition-of-Done.

13.3 Risque : documentation déconnectée du code

Solution : mettre à jour les documents quand le comportement réel change.

13.4 Risque : fonctionnalités trop nombreuses

Solution : protéger le périmètre MVP et reporter P1/P2.

13.5 Risque : démo instable

Solution : seed démo, captures de secours et recette soutenance.

14. Conclusion

Les milestones du projet Track'N Share permettent de contrôler l'avancement du MVP sans perdre de vue l'objectif principal : une application présentable, stable et cohérente pour la soutenance.

La progression recommandée est simple : préparer le socle, sécuriser l'authentification, afficher les statistiques, ajouter la dimension équipe/chat, puis stabiliser le tout pour la démonstration.

Chaque milestone doit être validée avec des critères concrets afin de garantir que le projet reste maîtrisable pour une équipe de deux personnes.